## รอบ 6 เดือน
รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
(ระหว่าง 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)
เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ | ระยะดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน
ที่ |  |  | ดำเนินการ | ที่อนุมัติ (บาท) |  | การเบิกจ่าย | ดำเนินการ
| งบประมาณทั้งสิ้น |  |  | 41436541 | 10063207 | 24.2858
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1 | โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น | สำนักปลัด | 15000 | - | 0 | มิ.ย.-ก.ย.68 | ยังไม่ดำเนินการ
1.2 แผนงานการเกษตร
1 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้การทำสวนผลไม้ในชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว | เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแห่งเรียนรู้การทำสวนผลไม้ในชุมชนเพื่พัฒนาเป็นแหล่ง่องเที่ยวต่อไป | สำนักปลัด | 50000 | - | 0 | พ.ค.-ก.ค.68 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ | สำนักปลัด | 30000 | - | 0 | เม.ย.-ก.ย.68 | ยังไม่ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1 แผนงานเกษตร
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ | ระยะดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน
ที่ |  |  | ดำเนินการ | ที่อนุมัติ (บาท) |  | การเบิกจ่าย | ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1 แผนงานเกษตร
1 | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฯ | สำนักปลัด | 10000 | - | 0 | พ.ค.-มิ.ย.68 | ยังไม่ดำเนินการ
2 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฯ | สำนักปลัด | 10000 | - | 0 | พ.ค.-มิ.ย.68 | ยังไม่ดำเนินการ
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1 | โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มกองทุนขยะในชุมชน | เพื่อให้สมาชิกกองทุนขยะมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มกองทุนขยะในชุมชน | สำนักปลัด | 70000 | - | 0 | ม.ค.-มี.ค 68 | ยังไม่ดำเนินการ
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ | ระยะดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน
ที่ |  |  | ดำเนินการ | ที่อนุมัติ (บาท) |  | การเบิกจ่าย | ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
3.1 แผนงานงบกลาง
1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลตำบลบุญทัน | สำนักปลัด | 7532400 | 4399200 | 58.4 | ต.ค.67-ก.ย.68 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการในพื้นที่เทศบาลตำบลบุญทัน | สำนักปลัด | 2236800 | 1300800 | 58.15 | ต.ค.67-ก.ย.68 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่เทศบาลตำบลบุญทัน | สำนักปลัด | 36000 | 22000 | 61.11 | ต.ค.67-ก.ย.68 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 | เงินสมทบสวัสดิการชุมชน | เพื่อสมทบให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบุญทัน | สำนักปลัด | 200000 | - | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่ดำเนินการ
5 | เงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น | เพื่อสมทบเงินเข้าระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น | สำนักปลัด | 112365 | - | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่ดำเนินการ
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย | เพื่อเป็นค่าเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย | สำนักปลัด | 20000 | - | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่ดำเนินการ
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ | ระยะดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน
ที่ |  |  | ดำเนินการ | ที่อนุมัติ (บาท) |  | การเบิกจ่าย | ดำเนินการ
3.3 แผนงานการศึกษา
1 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ | สำนักปลัด | 150000 | 135050 | 90.03 | ธ.ค. 67-ม.ค68 | ดำเนินการแล้ว
2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบุญทัน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบอาหารให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบุญทัน | สำนักปลัด | 906300 | 187200 | 20.65 | ต.ค.67-ก.ย.68 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 | โครงการหนูน้อยนักกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฯ | สำนักปลัด | 30000 | - | 0 | พ.ย.67-ม.ค.68 | ไม่ได้ดำเนินการ
4 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศพด./รายหัว | เพื่อเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | สำนักปลัด | 298100 | - | 0 | พ.ค.-ก.ค.68 | ยังไม่ดำเนินการ
5 | อาหารเสริมนม (วัสดุงานบ้านงานครัว) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) | สำนักปลัด | 981200 | 228492.36 | 23.28 | ต.ค.67-ก.ย.68 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ | ระยะดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน
ที่ |  |  | ดำเนินการ | ที่อนุมัติ (บาท) |  | การเบิกจ่าย | ดำเนินการ
3.3 แผนงานการศึกษา
6 | อาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสพฐ. | เพื่อจ่ายเป็นอาหารกลางวันให้โรงเรียนสังกัด (สพฐ) | สำนักปลัด | 1835400 | 1020562 | 55.6 | ต.ค.67-ก.ย.68 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
7 | โครงการปฐมนิเทศนักเรียน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศ ค่าเอกสาร วัสดุฯลฯ | สำนักปลัด | 6000 | - | 0 | พ.ค.-มิ.ย.68 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
8 | โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฯลฯ | สำนักปลัด | 10000 | - | 0 | มี.ค.-พ.ค.68 | ยังไม่ดำเนินการ
3.4 แผนงานสาธารณสุข
1 | โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข (เงินอุดหนุน) | เพื่ออุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท | สำนักปลัด | 180000 | - | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่ดำเนินการ
2 | โครงการธนาคารขยะ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฯ | สำนักปลัด | 20000 | - | 0 | ม.ค.-มี.ค. | ยังไม่ดำเนินการ
3 | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สุขใจ ร่างกายแข็งแรง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฯ | สำนักปลัด | 100000 | - | 0 | มี.ค.-เม.ย.68 | ยังไม่ดำเนินการ
4 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเก็บ ค่าตอบแทนและค่าวัสดุสำหรับขับเคลื่อนโครงการฯ | สำนักปลัด | 50000 | - | 0 | เม.ย.-มิ.ย.68 | ยังไม่ดำเนินการ
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ | ระยะดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน
ที่ |  |  | ดำเนินการ | ที่อนุมัติ (บาท) |  | การเบิกจ่าย | ดำเนินการ
3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
1 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุสิงของเพื่อดำรงชีพฯ | สำนักปลัด | 20000 | - | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่ดำเนินการ
2 | โครงการอุดหนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับองค์กรการกุศล | สำนักปลัด | 30000 | 30000 | 100 | พ.ค.-พ.ย.67 | ดำเนินการแล้ว
3 | ทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สำนักปลัด | 20000 | - | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่ดำเนินการ
3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุมชนยั่งยืน) | เพื่อให้มีความรู้ เกี่ยวกับโทษของ ยาเสพติดให้กับเด็ก เยาวชนและ ประชาชนทั่วไป | สำนักปลัด | 20000 | - | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่ดำเนินการ
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ | ระยะดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน
ที่ |  |  | ดำเนินการ | ที่อนุมัติ (บาท) |  | การเบิกจ่าย | ดำเนินการ
3.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1 | โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | สำนักปลัด | 300000 | 280550 | 93.51 | ม.ค.-มี.ค.68 | ดำเนินการแล้ว
3.8 แผนงานการเกษตร
1 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย | เพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย รวมถึง เกษตรกรผู้อยู่ใน ครอบครัวที่มีฐานะ ยากจน ที่รายได้ไม่ เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น | สำนักปลัด | 20000 | - | 0 | มิ.ย.- ก.ค.68 | ยังไม่ดำเนินการ
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ | ระยะดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน
ที่ |  |  | ดำเนินการ | ที่อนุมัติ (บาท) |  | การเบิกจ่าย | ดำเนินการ
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1 | โครงการเข้าร่วมงานการจัดงานวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | สำนักปลัด | 10000 | - | 0 | มี.ค.68 | ไม่ได้ดำเนินการ
2 | โครงการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นบุญข้าวจี่ปิดทองบวงสรวงหลวงพ่อพระไชยเชษฐาธิราช | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | สำนักปลัด | 30000 | 30000 | 100 | ม.ค.-ก.พ.68 | ดำเนินการแล้ว
3 | โครงการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | สำนักปลัด | 10000 | - | 0 | ม.ค.68 | ไม่ได้ดำเนินการ
4 | โครงการธรรมะสัญจร | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | สำนักปลัด | 100000 | - | 0 | ม.ค.-ก.พ.68 | ยังไม่ดำเนินการ
6 | โครงการฝึกอบรมปฎิบัติธรรม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | สำนักปลัด | 20000 | - | 0 | ม.ค.-ก.พ.68 | ยังไม่ดำเนินการ
7 | โครงการวันลอยกระทง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | สำนักปลัด | 70000 | 70000 | 100 | พ.ย.68 | ดำเนินการแล้ว
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ | ระยะดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน
ที่ |  |  | ดำเนินการ | ที่อนุมัติ (บาท) |  | การเบิกจ่าย | ดำเนินการ
8 | โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมแห่เทียนเข้าพรรษา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | สำนักปลัด | 50000 | - | 0 | ก.ค.-ส.ค.68 | ยังไม่ดำเนินการ
9 | โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | สำนักปลัด | 300000 | - | 0 | พ.ค.-มิ.ย.68 | ยังไม่ดำเนินการ
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่พ่อจันทร์ ไปไร่พ่อตึ๋ง บ้านโคกนกพัฒนา หมู่ที่ 7 | กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร | กองช่าง | 497100 | - | 0 | เม.ย.-มิ.ย. | ยังไม่ดำเนินการ
2 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากหอถังสูงประปาหมู่บ้าน ไป วัดศิริทรงธรรม บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 9 | วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น3 Ø 0.40 จำนวน 222 ท่อน วางบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 x 0.12 ม. จำนวน 25 บ่อ | กองช่าง | 679593 | - | 0 | ม.ค.-มี.ค.68 | ยังไม่ดำเนินการ
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ | ระยะดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน
ที่ |  |  | ดำเนินการ | ที่อนุมัติ (บาท) |  | การเบิกจ่าย | ดำเนินการ
3 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายบ้านพ่อทำนอง ไปไปรษณีย์ บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 9 | วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น3 Ø 0.40 จำนวน 197 ท่อน วางบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 x 0.12 ม. จำนวน 23 บ่อ | กองช่าง | 612496 | - | 0 | ม.ค.-มี.ค.68 | ยังไม่ดำเนินการ
4 | โครงการก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีต บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 5 ไปแยกสะพานภูป่าปอ บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 5 | กว้าง 1 เมตร ยาว 161 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 161 ตารางเมตร | กองช่าง | 112000 | - | 0 | มี.ค.-พ.ค.68 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
5 | โครงการก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตซอยข้างกำแพงวัดศิริทรงธรรม บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 9 | กว้าง 1 เมตร ยาว 130 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 130 ตารางเมตร | กองช่าง | 94100 | - | 0 | เม.ย.-พ.ค.68 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
6 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (ซอยแสนสำราญ บ้านแสงอรุณ หมู่ที่ 4) | ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 1,000 วัตต์ เสาไฟฟ้าสูง 6 เมตร ตอม่อ คสล. พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ต้น | กองช่าง | 60000 | - | 0 | ส.ค.-ก.ย.68 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ | ระยะดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน
ที่ |  |  | ดำเนินการ | ที่อนุมัติ (บาท) |  | การเบิกจ่าย | ดำเนินการ
7 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายวัดหลวงปู่สาย - ไปมอดินแดง บ้านแสงอรุณ หมู่ที่ 4 | ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 1,000 วัตต์ เสาไฟฟ้าสูง 6 เมตร ตอม่อ คสล. พร้อมติดตั้ง จำนวน 33 ต้น | กองช่าง | 495000 | - | 0 | ก.ค.-ก.ย.68 | ยังไม่ดำเนินการ
8 | โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (overlay) สายข้างบ้านนางหวาน ไปวัดป่าภูมะค่า บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 5 | กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร | กองช่าง | 320000 | - | 0 | ก.ค.-ส.ค.68 | ยังไม่ดำเนินการ
9 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก สายนาพ่ออ่อน - ไปวัดป่าภูซาง บ้านบุญทัน หมู่ที่ 2 | กว้าง 4 เมตร ยาว 2,350 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,400 ตารางเมตร | กองช่าง | 397000 | - | 0 | ก.ค.-ส.ค.68 | ยังไม่ดำเนินการ
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ | ระยะดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน
ที่ |  |  | ดำเนินการ | ที่อนุมัติ (บาท) |  | การเบิกจ่าย | ดำเนินการ
10 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก สายแยกภูสีเสียด ไปคะนานใต้ บ้านโคกนกพัฒนา หมู่ที่ 7 | 7 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,630 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,520 ตารางเมตร | กองช่าง | 429500 | - | 0 | พ.ค.-มิ.ย.68 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
11 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก สายวัดศิริธรรมมิกาวาส ไปคะนานเหนือ บ้านโคกสาริกา หมู่ที่ 8 | กว้าง 4 เมตร ยาว 3,100 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,400 ตารางเมตร | กองช่าง | 498900 | - | 0 | พ.ค.-มิ.ย.68 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการสาธารณะ
6.1 แผนงานงานบริหารทั่วไป
1 | โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม | สำนักปลัด | 150000 | - | 0 | ก.ค.-ส.ค.68 | ยังไม่ดำเนินการ
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ | ระยะดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน
ที่ |  |  | ดำเนินการ | ที่อนุมัติ (บาท) |  | การเบิกจ่าย | ดำเนินการ
2 | โครงการอบรมการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบุญทัน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมตามโครงการดังกล่าว | สำนักปลัด | 10000 | - | 0 | ธ.ค.67- | ยังไม่ดำเนินการ
3 | โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานท้องถิ่นเทศบาลตำบลบุญทัน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมตามโครงการดังกล่าว | สำนักปลัด | 10000 | - | 0 | ธ.ค.67- | ยังไม่ดำเนินการ
4 | จัดซื้อชุดรับแขก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด ชุดละไม่เกิน 30,000 บาท ประกอบด้วย 1.โซฟา 3 ที่นั่ง 1 ตัว 2.โซฟา 1 ที่นั่ง 2 ตัว 3.โต๊ะกลางไม้สัก 1 ตัว | สำนักปลัด | 35000 | - | 0 | ม.ค.68- | ยังไม่ดำเนินการ
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ | ระยะดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน
ที่ |  |  | ดำเนินการ | ที่อนุมัติ (บาท) |  | การเบิกจ่าย | ดำเนินการ
5 | จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุดๆละไม่เกิน 9,500 บาท | สำนักปลัด | 19000 | - | 0 | ก.พ.-มี.ค.68 | ยังไม่ดำเนินการ
6 | จัดซื้อโต๊ะพับแสตนเลส | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะพับแสตนเลส ขนาด 60*150*75 เซนติเมตร จำนวน 10 ตัว ราคาไม่เกินตัวละ 3,500 บาท | สำนักปลัด | 35000 | - | 0 | ก.พ.-มี.ค.68 | ยังไม่ดำเนินการ
7 | จัดซื้อกล้องดิจิตอล | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องดิจิตอล มีคุณสมบัติดังนี้ -เซนเซอร์ CMOS APS-C ภาพถ่ายต่อเนื่องสูงสุด 23 เฟรมต่อวินาที พร้อมฟังก์ชันตรวจติดตามวัตถุอัตโนมัติ AF/AE | สำนักปลัด | 40000 | - | 0 | พ.ย.67 | ดำเนินการแล้ว
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ | ระยะดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน
ที่ |  |  | ดำเนินการ | ที่อนุมัติ (บาท) |  | การเบิกจ่าย | ดำเนินการ
8 | จัดซื้อเครื่องอัดฉีดน้ำแรงดันสูง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอัดฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้ -มีแรงดัน 120 บาร์ -มีวาล์วนิรภัยทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้มีแรงดันสูงเกิน -เปิด-ปิด มอเตอร์อัตโนมัติ -กระบอกใส่น้ำยาในตัว -หัวฉีด 2 แบบ คือ หัวฉีดแบบปรับแรงดันได้และหัวฉีดแลลทำความสะอาดล้ำลึก | สำนักปลัด | 6000 | - | 0 | พ.ย.-ธ.ค.67 | ยังไม่ดำเนินการ
9 | จัดซื้อชุดเตาแก๊สหัวฟู่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเตาแก๊สหัวฟู่ จำนวน 1 ชุดๆละไม่เกิน 3,000 บาท มีคุณลักษณะดังนี้ | สำนักปลัด | 3000 | - | 0 | พ.ย.-ธ.ค.67 | ยังไม่ดำเนินการ
-ขาเตาฐานเหลี่ยม
-มีบังลมสูงไม่น้อยกว่า 40 ซม.
-พร้อมหัวปรับเตาแรง
-พร้อมอุปกรณ์สำหรับเตาเร่ง
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ | ระยะดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน
ที่ |  |  | ดำเนินการ | ที่อนุมัติ (บาท) |  | การเบิกจ่าย | ดำเนินการ
10 | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละไม่เกิร 2,500 บาท | สำนักปลัด | 5000 | 5000 | 100 | พ.ย.-ธ.ค.67 | ดำเนินการแล้ว
11 | จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่องเครื่องละไม่เกิน 19,000 บาท | สำนักปลัด | 38000 | 38000 | 100 | พ.ย.-ธ.ค.67 | ดำเนินการแล้ว
12 | จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบ All in one สำหรับงานสำนักงานประมวลผล | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบ All in one สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละไม่เกิน 24,000 บาท | สำนักปลัด | 48000 | 48000 | 100 | พ.ย.-ธ.ค.67 | ดำเนินการแล้ว
13 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละไม่เกิน 4,100 บาท | สำนักปลัด | 4100 | 4100 | 100 | พ.ย.-ธ.ค.67 | ดำเนินการแล้ว
14 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละไม่เกิน 3,300 บาท | สำนักปลัด | 3300 | 3300 | 100 | พ.ย.-ธ.ค.67 | ดำเนินการแล้ว
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ | ระยะดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน
ที่ |  |  | ดำเนินการ | ที่อนุมัติ (บาท) |  | การเบิกจ่าย | ดำเนินการ
15 | วัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน | สำนักปลัด | 230000 | 183740 | 79.88 | พ.ย.-ธ.ค.67 ,ส.ค.-ก.ย.68 | ดำเนินการแล้ว
16 | วัสดุงานบ้านงานครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดานบ้านงานครัว | สำนักปลัด | 40000 | 17291 | 43.2275 | พ.ย.-ธ.ค.67 | ดำเนินการแล้ว
17 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | สำนักปลัด | 20000 | - | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่ดำเนินการ
18 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | สำนักปลัด | 300000 | 107006 | 35.6687 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ดำเนินการแล้ว
19 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | สำนักปลัด | 70000 | 49710 | 71.0143 | ธ.ค.67-ม.ค 68 | ดำเนินการแล้ว
6.2 แผนงานงานบริหารงานคลัง
1 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำรับประมวลผล | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละไม่เกิน 24,000 บาท | กองคลัง | 24000 | 24000 | 100 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ดำเนินการแล้ว
2 | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละไม่เกิน 2,500 บาท | กองคลัง | 2500 | 2500 | 100 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ดำเนินการแล้ว
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ | ระยะดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน
ที่ |  |  | ดำเนินการ | ที่อนุมัติ (บาท) |  | การเบิกจ่าย | ดำเนินการ
6.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | สำนักปลัด | 10000 | - | 0 | พ.ค.-ม.ย.68 | ยังไม่ดำเนินการ
2 | จัดซื้อเรือท้องแบน (เรือไฟเบอร์กลาส) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเรือท้องแบน (เรือไฟเบอร์กลาส) จำนวน 2 ลำลำละไม่เกิน 15,000 บาท มึคุณลักษณะดังนี้ -ขนาดบรรทุก 4-5 คน -น้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 280 กิโลกรัม -ขนาเรือ 114*315*42 ซม. -รูปแบบทรงหัวแหลม/ตัดท้าย -ผลิตจากไฟเอร์กลาสผสมใยแก้ว | สำนักปลัด | 30000 | - | 0 | เม.ย.-พ.๕.68 | ยังไม่ดำเนินการ
3 | วัสดุเครื่องแต่งกาย | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่เป็นวัสดุเครื่องแต่งกาย | สำนักปลัด | 20000 | - | 0 | ม.ค.-มี.ค.68 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ | ระยะดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน
ที่ |  |  | ดำเนินการ | ที่อนุมัติ (บาท) |  | การเบิกจ่าย | ดำเนินการ
4 | วัสดุเครื่องดับเพลิง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่เป็นวัสดุเครื่องดับเพลิง | สำนักปลัด | 20000 | - | 0 | ก.พ.-มี.ค.68 | ยังไม่ดำเนินการ
5 | วัสดุจราจร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่เป็นวัสดุจร | สำนักปลัด | 20000 | - | 0 | ก.พ.-มี.ค.68 | ยังไม่ดำเนินการ
6.4 แผนงานสาธารณสุข
1 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | สำนักปลัด | 10000 | - | 0 | ม.ค.-มี.ค.68 | ยังไม่ดำเนินการ
2 | วัสดุเครื่องแต่งกาย | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่เป็นวัสดุเครื่องแต่งกาย | สำนักปลัด | 10000 | - | 0 | ม.ค.-ก.พ.68 | ยังไม่ดำเนินการ
6.5 แผนงานเคหะและชุมชน
1 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | สำนักปลัด | 150000 | 43578 | 29.052 | ต.ค.67-ก.ย.68 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 | วัสดุงานบ้านงานครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะพลาสติกและวัสดุอื่นๆ | สำนักปลัด | 127500 | 127500 | 100 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ดำเนินการแล้ว
3 | วัสดุเครื่องแต่งกาย | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ให้แก่พนักงานปฏิบัติงานเก็บขยะ | สำนักปลัด | 10000 | - | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่ดำเนินการ
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ | ระยะดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน
ที่ |  |  | ดำเนินการ | ที่อนุมัติ (บาท) |  | การเบิกจ่าย | ดำเนินการ
6.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1 | จัดซื้อปั้มบาดาล ขนาด 2 แรง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มน้ำ ขนาด 2 แรงม้า ราคาเรื่องละไม่เกิน 20,500 บาท จำนวน 1 เครื่อง | กองช่าง | 20500 | - | 0 | ม.ค-มี.ค.68 | ยังไม่ดำเนินการ
-ขนาด 2 แรงม้า
-ท่อน้ำออก 2 นิ้ว
2 | จัดซื้อปั้มบาดาล ขนาด 3 แรง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มน้ำ ขนาด 3 แรงม้า ราคาเรื่องละไม่เกิน 27,900 บาท จำนวน 1 เครื่อง | กองช่าง | 27900 | - | 0 | ม.ค-มี.ค.68 | ยังไม่ดำเนินการ
-ขนาด 3 แรงม้า
-ท่อน้ำออก 2 นิ้ว
3 | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ขนาด 6.5 แรงม้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ขนาด 6.5 แรงม้า ราคาเรื่องละไม่เกิน 9,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง | กองช่าง | 9000 | - | 0 | ม.ค-มี.ค.68 | ยังไม่ดำเนินการ
-ขนาด 6.5 แรงม้า
-ท่อน้ำออก 3 นิ้ว
-เครื่อง 4 จังหวะ
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ | ระยะดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน
ที่ |  |  | ดำเนินการ | ที่อนุมัติ (บาท) |  | การเบิกจ่าย | ดำเนินการ
4 | จัดซื้อชุดแบบหล่อลูกปูนคอนกรีตทรงเหลี่ยม | เพื่อจัดซื้อชุดแบบหล่อลูกปูนคอนกรีตทรงเหลี่ยม จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละไม่เกิน 6,400 บาท ขนาด 15*15*15 เซนติเมตร จำนวนชุดละ 3 ลูก พร้อมเหล็กกระทุ้ง 1 อัน | กองช่าง | 6400 | 6400 | 100 | พ.ย.-ธ.ค.67 | ดำเนินการแล้ว
5 | จัดซื้อเครื่องปรับระดับแรงดันอัตโนมัติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับระดับแรงดันอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละไม่เกิน 19,800 บาท | สำนักปลัด | 19800 | - | 0 | ม.ค.68-มี.ค.68 | ยังไม่ดำเนินการ
-ขนาด 15 KVA 15000W/68.18 A
7 | จัดซื้อเทปวัดระยะ ขนาด 100 เมตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทปวัดระยะ ขนาด 100 เมตร ราคาไม่เกินม้วนละ 3,000 บาท จำนวน 1 ม้วน | กองช่าง | 3000 | 3000 | 100 | พ.ย.-ธ.ค.67 | ดำเนินการแล้ว
8 | จัดซื้อเทปวัดระยะ ขนาด 50 เมตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทปวัดระยะ ขนาด 50 เมตร ราคาไม่เกินม้วนละ 1,500 บาท จำนวน 1 ม้วน | กองช่าง | 1500 | 1500 | 100 | พ.ย.-ธ.ค.67 | ดำเนินการแล้ว
9 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคาเครื่องละไม่เกิน 20,000 บาท | กองช่าง | 20000 | 20000 | 100 | พ.ย.-ธ.ค.67 | ดำเนินการแล้ว
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ | ระยะดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน
ที่ |  |  | ดำเนินการ | ที่อนุมัติ (บาท) |  | การเบิกจ่าย | ดำเนินการ
10 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 | กองช่าง | 32500 | 32000 | 98.4615 | พ.ย.-ธ.ค.67 | ดำเนินการแล้ว
11 | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา เครื่องละไม่เกิน 2,500 บาท จำนวน 2 เครื่อง | กองช่าง | 5000 | 5000 | 100 | พ.ย.-ธ.ค.67 | ดำเนินการแล้ว
12 | วัสดุก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง | กองช่าง | 200000 | - | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ | ระยะดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน
ที่ |  |  | ดำเนินการ | ที่อนุมัติ (บาท) |  | การเบิกจ่าย | ดำเนินการ
6.7 แผนงานการพาณิชย์
1 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารทำความสะอาดระบบประปา | กองช่าง | 150000 | 54000 | 36 | พ.ย.-ธ.ค.67,พ.ค.-มิ.ย.68 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 | วัสดุอื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา เช่น ท่อพีวีซี ข้อต่อ เทปพันเกลียว กาว มิเตอร์น้ำและอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับใช้ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน | กองช่าง | 150000 | 34628 | 23.0853 | ต.ค.67-ก.ย.68 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ | ระยะดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน
ที่ |  |  | ดำเนินการ | ที่อนุมัติ (บาท) |  | การเบิกจ่าย | ดำเนินการ
1.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการสาธารณะ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกมาตรฐาน สายบ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 6 - ไปบ้านโคกนกพัฒนาหมู่ที่ 7 | กว้าง 4 เมตร ยาว 5 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,000 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย | กองช่าง | 3586900 | - | 0 | พ.ย.-ธ.ค.67 | ยังไม่ดำเนินการ
2 | โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสงอรุณ หมู่ที่ 4 | กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ยาว 30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร | กองช่าง | 3540000 | - | 0 | พ.ย.67-ม.ค.68 | ยังไม่ดำเนินการ
3 | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING บ้านโคกนกพัฒนา หมู่ที่ 7 - บ้านโคกนกสาริกา หมู่ที่ 8 | กว้าง 6 เมตร ยาว 1,325 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,950 ตารางเมตร | กองช่าง | 3788000 | - | 0 | พ.ย.67-ม.ค.68 | ยังไม่ดำเนินการ
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
โครงการใช้จ่ายเงินสะสม
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ | ระยะดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน
ที่ |  |  | ดำเนินการ | ที่อนุมัติ (บาท) |  | การเบิกจ่าย | ดำเนินการ
1.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการสาธารณะ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1 | โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลบุญทัน | ขนาด 2 ชั้น รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด | กองช่าง | 5000000 | - | 0 | พ.ย.67-พ.ค.68 | ยังไม่ดำเนินการ
2 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก สายภูหมี - ไปไร่กิจเจริญ หมู่ที่ 3 บ้านน้ำโมง | กว้าง 4 เมตร ยาว 1,900 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,600 ตารางเมตร | กองช่าง | 275000 | - | 0 | ต.ค.-ธ.ค.67 | ยังไม่ดำเนินการ
3 | โครงการก่อสร้างป้ายเทศบาลตำบลบุญทัน พร้อมรั้วสำนักงาน | ยาว 6 เมตร สูง 3.5 เมตร | กองช่าง | 415800 | - | 0 | พ.ค.68-ก.ค.68 | ยังไม่ดำเนินการ
4 | โครงการขุดบ่อขยะ | ปากบนกว้าง 10 เมตร ยาว 60 เมตร ปากล่าง กว้าง 4 เมตร ยาว 55 เมตร | กองช่าง | 78500 | 78500 | 100 | ต.ค.-ธ.ค.67 | ดำเนินการแล้ว
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่พ่อสดใส - ไปไร่พ่อคำไฮ | กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร | กองช่าง | 497100 | - | 0 | ธ.ค.67-ก.พ.67 | ยังไม่ดำเนินการ
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
โครงการกันเงิน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ | ระยะดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน
ที่ |  |  | ดำเนินการ | ที่อนุมัติ (บาท) |  | การเบิกจ่าย | ดำเนินการ
1.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการสาธารณะ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากแยกหอถังสูงประปาหมู่บ้านถึงสี่แยกหน้าเทศบาล บ้านสระแก้วหมู่ที่ 9 | วางคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 Ø 0.40 * 1.00 เมตร จำนวน 199 ท่อน วางบ่อพักน้ำ คสล. จำนวน 23 บ่อ | กองช่าง | 479469 | 479000 | 99.9022 | พ.ย.67-ม.ค.68 | ดำเนินการแล้ว
2 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยศาลาประชาคม หมู่ที่ 9 ถึงบ้านแม่แดง บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 9 | วางคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 Ø 0.40 * 1.00 เมตร จำนวน 115 ท่อน วางบ่อพักน้ำ คสล. จำนวน 14 บ่อ | กองช่าง | 312815 | 312000 | 99.7395 | ธ.ค.67-ก.พ.68 | ดำเนินการแล้ว
3 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านพ่อสมบัติ ไปทางบ้านพ่อสองซาว บ้านโคกนกสาริกา หมู่ที่ 8 | วางคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 Ø 0.40 * 1.00 เมตร จำนวน 207 ท่อน วางบ่อพักน้ำ คสล. จำนวน 23 บ่อ | กองช่าง | 495275 | - | 0 | ม.ค.67-มี.ค.68 | ยังไม่ดำเนินการ
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ | ระยะดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน
ที่ |  |  | ดำเนินการ | ที่อนุมัติ (บาท) |  | การเบิกจ่าย | ดำเนินการ
4 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านแม่ขอด ไปทางวัดศิริธรรมมิกาวาส บ้านโคกนกพัฒนา หมู่ที่ 7 | วางคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 Ø 0.40 * 1.00 เมตร จำนวน 207 ท่อน วางบ่อพักน้ำ คสล. จำนวน 23 บ่อ | กองช่าง | 495275 | 445000 | 89.8491 | ก.พ.-เมษายน 68 | ดำเนินการแล้ว
5 | โครงการปรับปรุงฌาปนสถานวัดศิริทรงธรรม บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 9 | ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,641 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,205 ตาราง เมตร | กองช่าง | 241153 | 241000 | 99.9366 | ธ.ค.67 | ดำเนินการแล้ว